1664 Overleg Kruisstraat Boterstraat Oss 2-10-2026

Maikel Aarts (MA)

Gert-Jan (GJ)

Martijn Driessen (MD)

Ron van der Meer (RvdM)

Rick Horion (RH)

Stand van zaken / sloop

[MA] Sloopvergunningen zijn binnen. Na volgende week verder met sloop, o.a. asbest verwijderen en strippen. Boterstraat 69 bovenste lagen al leeg, verder nog weinig gebeurd.

[MA] Nr. 71 nog een huurder, kan niet zomaar weg. Dagvaarding loopt, kan nog wel even duren.

[MA / MD / GJ] Niet wachten op nr. 71. Wat wel bereikbaar is alvast slopen, onderzoeken en meenemen voor de vergunningsaanvraag.

Techniek / constructie

[MD] Veel balklaagmaten en aansluitingen nog niet gemeten / zichtbaar. Bij Boterstraat kap en achtergevel aansluiting constructie nog niet helemaal duidelijk, delen nog afgetimmerd / niet vrijgemaakt.

[MD] Voor dit deel nieuwe kapconstructie + vervangen 2e verdiepingsvloer. Bestaande vloer hangt samen met trekbalken spanten; bij verwijderen kap valt deze samenhang weg. Voorkeur hout i.v.m. gewicht, plaatselijk staal waar nodig.

[MD] Achtergevel, kolommen, galerij en trap moeten aansluiten op bestaande draaglijnen. Trap ca. 45 cm verschuiven besproken, zodat bestaande constructie beter kan worden opgevangen.

[GJ] Voor verdere uitwerking duidelijkere doorsneden nodig, met positie staal en kolommen, over Boterstraat én Kruisstraat.

Achteruitbouw / galerijen / gevel

[MD] Bestaande achteruitbouw heeft dragende kozijnen en balklagen die niet herbruikbaar zijn. Grotendeels slopen en nieuw opbouwen lijkt uitgangspunt.

[GJ / RvdM / MD] Maat/opbouw galerijen, kolomposities en evt. plaatselijke versmalling besproken. Extra buitenruimte bij galerij mogelijk laten vervallen; boven alleen galerij.

[GJ / MA / RvdM / MD] Gevel: lichte opbouw, metselwerk, keimen, stucwerk etc.
Uitgangspunten o.a. brandklasse B, lichte uitstraling binnenterrein, duurzaam en onderhoudsarm.

[MD] Voor lichte blok voorkeur voor lichte gevel/opbouw i.v.m. constructie. Materiaalkeuze nog verder afstemmen.

Vloeropbouw / brand / geluid

[MD] Bestaande balklagen nog niet doorgerekend. Hangt samen met vloeropbouw en uitwerking brand- en geluideisen.

[MA] Steenachtige afwerking bovenzijde niet noodzakelijk.

[MD / RvdM] Droogbouwsysteem als mogelijkheid, o.a. zwevende vloer + vrijhangend gipsplafond.
MD/RvdM maken voorstel vloeropbouw.

Scan / constructieve uitwerking

[MD] Na strippen plafonds, balklagen en constructie scannen. Maten vastleggen, daarna bepalen van stalen balken, kolommen en benodigde ruimte.

[MA] Verwachting sloop eind oktober klaar. Daarna aansluiting scan op eerdere scan / bestaand model bekijken.

[MD] Na scan ca. 2 weken nodig voor constructieve uitwerking. Eind november rekening houden met ca. 3 weken beperkte beschikbaarheid.

Planning / vergunning

[GJ] Start AAA eind november / begin december. Ca. 4 weken verdere uitwerking.

[GJ] Indiening voor Kerst streven, maar nog niet zeker. Begin 2027 kan ook.

[MA / MD] Vergunningsaanvraag kan alvast worden voorbereid met huidige info; hoeft niet alles tot laatste detail gereed te zijn.

Geen grote tijdsdruk, wel graag juiste volgorde en voortgang.

[RvdM] Bij andere aanvraag na 8 à 9 weken nog steeds geen reactie op technisch deel...

Nutsvoorzieningen / indiening

[MA] Bestaande 11 aansluitingen moeten worden verplaatst + ca. 10 nieuwe = totaal 21 aansluitingen. MA pakt aanvraag op. Als extra aansluitingen niet beschikbaar komen, andere oplossing nodig.

Gasaansluiting handhaven nog open punt.

[MA / MD / GJ] Indieningsvereisten + verantwoordelijke namen op een rij zetten, zodat geen stukken ontbreken.

Genoemd: bouwfysica, bouwbesluittoets, BENG-berekening. Toepassing BENG bij verbouw nog niet vastgesteld.

[GJ] Parkeren mogelijk nog op te lossen punt.

Vervolg

[MA] Na sloop + scan en meer duidelijkheid constructie overleg verder oppakken.

MA houdt GJ aangesloten bij sloopscan en verdere stand van zaken.